竞争性磋商文件

（招标）

项目名称：雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目路基花管注浆工程专业分包工程

竞争性磋商单位：雅安市市政建设工程有限公司

2021年9月

- 磋商邀请函

:

我公司拟对雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目路基花管注浆工程专业分包工程进行竞争磋商确定专业分包单位，现诚邀具备相应的经营范围资质，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位参加。

1.项目名称：雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目路基花管注浆工程专业分包工程

2.1项目内容：具体工程内容见清单。

2.2项目清单（报价表）

|  | 雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目路基花管注浆工程专业分包工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 最高限价（元） | 投标单价 - （元） | 投标总价 | 备注 |  |
| 1 |  | 花管钻孔 | 米 | 14800 | 55 |  |  | 以实际工程量为准 |  |
| 2 |  | 花管注浆 | 立方米 | 3334 | 285 |  |  | 以实际工程量为准 |  |
| 3 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.投标报价单价不能超过最高限价，超过为废标。 2.投标报价采用固定综合单价（含税价，税率为9%）。甲供材料:水泥，砂，水玻璃。投标人根据现场实际情况，合理报送材料采购计划，原则不少于提前三天申报。投标报价单价包含人工费、砂浆搅拌费、钻孔注浆设备费、钢花管、仪表费、辅助工具费、设备燃油费（自备柴油发电机）、管理费、利润、税费、安全措施费、临设费、材料和机具的二次及多次转运费、机具用具进出场安拆费、施工用水用电费、检测费、工伤保险、意外保险、安全风险费、人员食宿及交通费等完成注浆并通过验收所发生的全部费用，且该项目专业分包的工程资料（含方案）、经济资料、专业分包竣工资料由投标人提供并承担费用，不再加另行增加其它任何费用；规费及安全文明施工费为包含在综合单价中不再单独计取。甲方指定水源接入点，乙方自行安表计量接入并承担水费，已考虑风险因素。分包人已充分了解施工图纸及施工现场情况，任何因忽视或误解施工图纸及施工现场情况而导致的经济索赔、单价调整、工期延长等申请将不被批准。 3.预计灌浆量每延长米约0.258吨水泥用量（为最高水泥用量）,报价清单工程量为暂定量,结算以实际注浆水泥用量计费。 4.注浆压力 P：0.1～1.0MPa，其值应以基本不扰动岩土地层结构和体积为宜，一般按注浆地层埋深确定；埋深每增加 1 米，压力增加 0.01～0.02MPa，施工时在确保不抬升和扰动破坏岩土结构的情况下，尽可能采用较大压力或满足设计压力灌注。如果单孔常压注浆量大，宜采用双液灌浆,水泥浆：水玻璃＝1：0.8（体积比）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人根据本表报价填写《报价函》，并将本表编制报价表作为《报价函》的附件，报价表应对每项单独填报单价、单项总价，以及汇总填写总报价。

3.工期、质量

3.工期：60日历天。

3.2质量：达到现行国家相关工程施工验收规范和标准的要求合格标准。

4.条件要求：

4.1资格条件

1.资质：市政公用工程总承包叁级及以上资质或房屋建筑施工总承包叁级及以上资质或地基基础工程专业承包一级资质或其它符合要求的地基处理资质。

2.具有单独法人资格，报价内容在其营业执照的经营范围内，

3.具有独立承担民事责任的能力，具有一般纳税人资格；

4.参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；且投标单位的法定代表人、主要负责人不得有行贿犯罪记录；

5.有关联的分供商不允许同时参与同一招标项的投标。

6.工商、税务部门无处罚或不良记录；

7.法律、行政法规规定的其它条件；

8.本项目不允许联合体参加。

9.按照规定获取了磋商文件。

5.竞争磋商文件发送时间：2021年 9月4日—2021年 9 月 6日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。

投标人收到磋商邀请函后24小时内回函是否确定参加磋商(可函件盖鲜章后扫描成PDF，通过电子邮件等网络传输方式回函，也可现场递交回函)，确定参与后，由磋商单位通过现场递交竞争磋商文件。

6.竞争性磋商文件递交截止时间和磋商时间：  2021年 9 月  7 日 10时 00 分（北京时间）；

竞争性磋商文件递交地点和磋商地点：雅安市市政建设工程有限公司4楼会议室（地址：雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号城投办公大楼四楼）。

7.投标人认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本磋商公告规定的时间回函领取竞争磋商文件。

本项目投标人的资格条件要求在磋商时进行审查。要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参加磋商或成交资格被取消。

8.联系方式：

竞争性磋商单位：雅安市市政建设工程有限公司

地  址：雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号城投办公大楼四楼

电  话：15983531025

联系人：张先生

- 竞争性磋商文件

- 适用范围

- 1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次“磋商公告”中所叙述的项目。

- 1.2本竞争性磋商文件解释权属雅安市市政建设工程有限公司。

- 2.项目名称、内容、要求

2.1项目名称：雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目路基花管注浆工程专业分包工程

2.2项目内容：详见清单及施工图。

3.工期、质量：

3.1工期：60日历天

3.2质量：达到现行国家相关工程施工验收规范和标准的要求合格标准。

4.条件要求：

4.1资格条件

1.资质：市政公用工程总承包叁级及以上资质或房屋建筑施工总承包叁级及以上资质或地基基础工程专业承包一级资质或其它符合要求的地基处理资质。

2.具有单独法人资格，报价内容在其营业执照的经营范围内，

3.具有独立承担民事责任的能力，具有一般纳税人资格；

4.参加本次招标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；且投标单位的法定代表人、主要负责人不得有行贿犯罪记录；

5.有关联的分供商不允许同时参与同一招标项的投标。

6.工商、税务部门无处罚或不良记录；

7.法律、行政法规规定的其它条件；

8.本项目不允许联合体参加。

9.按照规定获取了磋商文件。

- 控制价： 1764190元（含税价），投标报价不得超过控制价，否则视为无效标书。

6.报价方式：投标报价采用固定综合单价（含税价，税率为9%）。

投标人根据项目内容所示范围及报价方式综合考虑，实行单价包干，自主报价不得高于最高限价。

报价采用二次报价方式（第二次报价不得高于第一次报价）。

7.其他服务要求：

7.1、技术要求：

（1）符合国家相关法律、法规、规章及技术标准和规范要求，行业相关要求；

7.2要求投标人公开、公平、公正参与本次招标（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，市政公司将按照下列规定处理投标方：

（1）中标的，中标无效，并按照招标金额的2%作为补偿金。已签订合同的，市政公司有权解除合同，按照招标金额的2%作为补偿金，还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时市政公司可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成市政公司的一切经济及商业损失）

（2）其他违规方向市政公司按照招标金额的2%支付补偿金。

（3）市政有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。

8.有以下条款情况之一者，视为废标：

（1）法人代表或法人授权代表未出席开标现场；

（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的磋商；

（3）磋商文件不按内容填写或不按规定签字、盖章；

（4）磋商文件的应答不满足竞争性磋商文件条款要求；

（5）磋商单位的最后报价超出控制价的；

（6）磋商单位的资质不符合竞争性磋商文件“竞争性磋商资格证明”要求；

（7）磋商单位磋商文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有业主单位无法接受的条件。

9.投标人提供的竞争性磋商文件包括：

- （1）竞争性磋商响应函

- （2）报价函

（3）竞争性磋商资格证明

（4）法定代表人身份证明（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价材料清单

10.格式、装订

- 10.1竞争性文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以A4幅面书写或打印并装订，文件一式两份，一正一副，竞争性磋商文件应由法定代表人或经其正式授权的代理人在“竞争性磋商文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本文件封面标明项目名称、投标人名称。

- 10.2 竞争性磋商文件应密封并加盖投标人公章

- 10.3本磋商必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按中途退标处理。

11.评标方法

11.1 评标原则

（1）公平、公正地对待所有合格的磋商单位；

（2）评标必须以竞争性磋商文件中各项规定条件为准。

11.2 评定组织及职责

（1）由磋商单位按有关规定组成评标委员会，评委人数为不少于5人的单数；

（2）评标委员会独立开展工作，负责评定所有磋商文件，并结合磋商情况推荐中标单位。

（3）评标委员会首先对投标单位进行资格审查，确定实质性响应磋商文件后，对磋商单位进行评价和比较，并根据项目实际情况与投标单位进行磋商，最终结果以全体评标委员会和投标单位磋商达成一致为准。

11.3无效评定

凡出现以下情况的磋商文件将被视为无效，不进入技术评议及综合打分：

（1）磋商单位未能通过资格审查的；

（2）在评标过程中，磋商单位有企图影响评委行为的；

（3）评委会认定磋商价格明显不合理或低于成本价的；

（4）评委会认定的其他严重违法情况。

11.4评标方法

本次竞争性磋商的评标采用合理低价法，首先根据磋商文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的磋商文件才能进入报价评议。

根据本项目磋商文件合理低价中标的要求，按报价自低向高次序排出评标结果排序。

12.竞争性磋商文件的递交

12.1磋商申请文件送达截止时间：  2021 年   9 月  7 日   10  时。

12.2磋商申请文件送达地点：雅安市市政建设工程有限公司4楼会议室（雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号城投办公大楼四楼）

12.3磋商时间：  2021  年    9  月  7日  10  时。

12.4 联系方式

联系人：张先生

电  话：15983531025

- 附件1：（根据项目情况调整相关格式及表格）

竞争性磋商文件

（投标）

项目名称：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年   月    日

- 附件2:

竞争性磋商响应函

雅安市市政建设工程有限公司：

根据贵公司发布的“         项目”的磋商邀请函，我公司经研究，决定参与本次磋商，并提交下述文件    份。

- （1）竞争性磋商响应函

- （2）报价函

（3）竞争性磋商资格证明

（4）法定代表人身份证明（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价工程清单

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部竞争性磋商文件，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵中心可能要求的与磋商有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的竞争性磋商文件在规定的磋商之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

（注意：竞争性磋商响应函应装订入竞争性文件中用于磋商小组审查）

公司名称（加盖公章）：                  法定代表人或其代理人签字：

年     月     日

- 附件3： 报价函

报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____拾（亿）_____亿_____仟（万）_____佰（万）_____拾（万）_____万_____仟_____佰_____拾_____元（¥________）为投标总报价，实行单价包干，供货期________日历天，按合同约定实施和完成供货，保证供货过程不出现任何缺陷，供货材料质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

4．_______________________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明：

- 此表必须装入报价文件中。

- 此报价函附件为已标价材料清单（附件7）。

- 附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （投标人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明，

附：法定代表人身份证复印件

（注意：适用于法人投标，应装订入竞争性磋商文件中用于磋商小组审查）

公司名称（盖章）：

日    期：

附件4：

授权委托书

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            竞争性谈磋商投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标，应装订入竞争性磋商文件中用于磋商小组审查）

- 附件5：

资格证明文件

雅安市市政建设工程有限公司：

贵公司组织的                   （项目名称）竞争性磋商，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 具有独立承担民事责任的能力{提供营业执照副本复印件，盖单位章（①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③具有独立法人资格）}；税务登记证（国、地税，未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章；组织机构代码证（未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章。

- 营业执照具备相应经营范围。

- 具备良好商业信誉的证明材料。（可提供承诺函）

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

6.参加本次竞争性磋商前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（可提供承诺函）。

（注意：资格证明文件应装订入竞争性磋商文件中用于磋商小组资格审查）

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

### 磋商单位基本情况介绍（后附营业执照复印件，盖投标人章、资质证书复印件（如有），盖投标人章、安全许可证复印件（如有），盖投标人章）

| 单位名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 业务电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司介绍 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

承诺函

致（磋商单位名称）：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的磋商活动，现承诺：

我公司满足关于一下的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次竞争性磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本竞争性磋商项目前期咨询论证，不属于禁止参加磋商的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

- 附件6：项目二次报价函格式

二次报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币¥         为投标总报价，实行单价包干，供货期________日历天，按合同约定实施和完成供货，保证供货过程不出现任何缺陷，供货材料质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺按照文件及合同规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

4．_______________________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明:

- 此表不需装入竞争性磋商文件中，请务必自备2-3份签字、盖章后备用。

- 此报价函附件为已标价材料清单（附件7）。

附件7：已标价材料清单（参考报价表）

附件8

雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目

路

基

花

管

注

浆

分

包

工

程

雅安市市政建设工程有限公司

2019年9月

雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目路基花管注浆工程

专业分包合同

发包人（甲方）：  雅安市市政建设工程有限公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目路基花管注浆工程施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条  工程概况

1.1工程名称：   雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目路基花管注浆工程

1.2工程地点：雅安市雨城区朝阳街

第二条  承包范围

按甲方提供的雅安市雨城区朝阳街道路地陷修复项目路基花管注浆工程工程施工图纸，主要内容为：施工图纸所示全部内容详见设计图。

第三条  承包方式

甲供材料：水泥，砂，水玻璃，投标人根据现场实际情况，合理报送材料采购计划，原则不少于提前三天申报。乙方包机具、包工期、包质量、包场内外所有检测试验费、包安全文明施工、包提供完整资料、包环境保护，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好相关部门关系。

第四条  合同总价款

固定单价合同，合同总价为人民币大写：     ，即RMB￥   元；合同价包含承包范围内的全部注浆加固内容。

第五条  结算办法

5.1本合同为固定单价合同（含税价，税率为9%）。甲供材料:水泥、砂、水玻璃。投标报价单价包含人工费、砂浆搅拌费、钻孔注浆设备费、钢花管、仪表费、辅助工具费、设备燃油费（自备柴油发电机）、管理费、利润、税费、安全措施费、临设费、材料和机具的二次及多次转运费、机具用具进出场安拆费、施工用水用电费、检测费、工伤保险、意外保险、安全风险费、人员食宿及交通费等完成注浆并通过验收所发生的全部费用，且该项目专业分包的工程资料（含方案）、经济资料、专业分包竣工资料由投标人提供并承担费用，不再加另行增加其它任何费用；规费及安全文明施工费为包含在综合单价中不再单独计取。甲方指定水源接入点，乙方自行安表计量接入并承担水费，已考虑风险因素。分包人已充分了解施工图纸及施工现场情况，任何因忽视或误解施工图纸及施工现场情况而导致的经济索赔、单价调整、工期延长等申请将不被批准。

注浆压力 P：0.1～1.0MPa，其值应以基本不扰动岩土地层结构和体积为宜，一般按注浆地层埋深确定；埋深每增加 1 米，压力增加 0.01～0.02MPa，施工时在确保不抬升和扰动破坏岩土结构的情况下，尽可能采用较大压力或满足设计压力灌注。如果单孔常压注浆量大，宜采用双液灌浆,水泥浆：水玻璃＝1：0.8（体积比）。工程主要材料由甲方提供。

5.2 因为施工原因需对施工区域内原有管线采取的相关保护措施不计任何费用。

5.3双方应及时办理设计变更或工程签证，对于满足采购合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

第六条  工期管理

6.1、施工总工期及开、竣工日期

6.1.1本工程从开工到竣工总合同工期60日历天（朝阳街与东大街十字路口工期为一个月）（包含法定节假日），具体开工日期以甲方开工指令规定的日期为准，实际竣工日期以合同内工作内容全部完成并通过甲方监理质量验收或政府相关部门验收(如需要)之日为准。

6.2、施工进度计划

6.2.1在签定本合同时，根据总工期及计划开、竣工日期明确关键线路及主要分项工作开始及完成时间节点以及主要材料、机具、劳动力计划表。

6.2.2乙方应在正式开工后一周内，将施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划提交甲方。

6.2.3根据现场实际情况，提前三天报送甲供材料采购计划，乙方必须按甲方代表确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。当工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。

6.3、暂停施工及复工

6.3.1甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，乙方应当按发包方要求立即停止施工，并妥善保护已完工程。

6.3.2当甲方认为现场具备复工条件时，将书面通知乙方复工，乙方应在_3_日内正常组织施工。

6.4、工期延误与顺延

因以下原因(其他情况一律不准顺延工期):

1)甲方未能按约定提供图纸及开工条件；

2)甲方供应的材料不能按时进场；

3)不可抗力因素（具体见第十七条）；

4）因甲方书面要求乙方暂停施工造成的工期延误；

5）由甲方雇用但非执行本合同工作的其他施工单位的阻碍；

6） 对任何已掩盖的工程执行挖开检查或对任何工作或物料执行试验(包括查验后的修补)，除非该等查验显示有关工作或物料不符合合同要求；

对上述原因造成关键线路上的工期延误，乙方应在事件发生后7天内向甲方提供书面工期顺延材料及有关证据,甲方将在收到相关材料_5_天内给予回复,经甲方签字确认的影响时间可以顺延工期,但同时乙方要及时调整人、材、机部署，甲方不承担任何因工期顺延而导致的费用增加。乙方如超过规定时限未报送工期顺延申请，则视为放弃。

6.5、工程竣工

6.5.1乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

6.5.2 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

6.6、工期奖罚

6.6.1本合同下的非关键线路上的分项工程阶段性延迟但通过抢工措施赶回了工期保证总体进度达到计划要求，并能按期验收交付的，对乙方不作处罚。

6.6.2整体工程未能按时竣工或按甲方同意顺延的工期竣工时，乙方向甲方支付的违约金为本工程合同价的万分之3/天×延误天数，无论是否存在局部分项提前竣工。

6.6.3由于乙方原因引起工期延误超过_5_天，甲方经两次或以上书面发文，而乙方仍不能采取有效的措施控制现场进度时，甲方有权单方面解除合同，因合同解除造成的甲方损失由乙方承担，同时乙方要承担合同总价款20%的违约处罚。

第七条  工程质量及验收标准

7.1、依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及清单，有关设计变更和技术交底及会议纪要，按国家、地方等有关验收规范，施工图纸、设计说明书要求，一次性验收合格（若标准要求不一致，以严格者为准），单位工程合格率100%，无工程质量问题，竣工资料完整等。

7.2工程验收：

7.2.1  乙方施工前提供相关检测单位出具的施工配合比检验报告，甲方检验合格后方可施工。

7.2.2施工工序完成后，乙方首先进行自检，并有文字记录，否则甲方拒绝检验，甲方收到乙方通知后24小时内进行检验，验收合格后三方（监理方、甲方、乙方)签字认可。未经检验不得进行下道工序施工，否则，由此造成的损失由乙方承担。

7.2.3隐蔽工程验收乙方应及时拍照、留痕，保存原始数据信息， 图像资料涉及的尺寸数据应在图像中直观显示、图像背景清晰可辨并注明工程名称、拍摄时间、具体部位等相关信息。

7.2.4乙方在工程具备竣工验收条件前三日通知甲方组织竣工验收。甲方收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求进行整改，并承担由自身原因造成的整改费用。

乙方通过竣工验收合格后7天内向甲方提供符合要求的竣工资料四套

7.3、甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验。如检验结果达不到国家标准，乙方必须立即停工并在两日内办理材料、设备退场及退货，并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格，检验费用由甲方承担，造成工期延误的，工期顺延。

7.4、相关设备等到现场后由于乙方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用由乙方承担。

7.5工程质量达到相关规范检测标准（与该项目有关所有检测必须合格，包含但不仅限于以下内容：如弯沉、孔隙率，施工配合比，承载力等内容）。

7.6工程竣工验收前，乙方应根据相关规定向甲方移交竣工资料一式 4份。（工程变更不大的，由乙方在施工图上加上注明并加盖竣工章）。工程变更较大的，由乙方重新绘制竣工图及提供有关工程验收资料。

第八条  工程结算依据、付款方式：

8.1签证管理：双方应及时办理设计变更或工程签证，有设计院签字盖章的设计变更不需办理工程签证。

8.2付款方式

8.2.1本工程合同签订后，支付合同总价10%的预付款，预付款在第一次支付进度款时一次性扣回。进度款月支付，按照工程进度报送当月产值，经甲乙双方现场验收合格确认工程量后，乙方提交进度资料报甲方审核，审核合格后支付当月进度款；进度款支付比例为完成合格工程量的80%。

8.2.2工程施工完成经建设单位、监理单位、设计单位、甲方共同验收合格并资料提供完毕后付至双方共同认可的最终工程结算价款的97%，预留3%质量保证金，自该项目竣工验收合格之日起满一年后无任何质量问题，甲方将质保金无息拨付给乙方，质保金拨付后乙方仍按合同约定的保修期限承担保修义务。

每次付款前，乙方应按照甲方要求提供正规增值税专业分包发票，税率按国家规定。

第九条  质保期

9.1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用（在总价基础的另加15%的管理费）由乙方全部承担，甲方有权直接在保修金中扣除。

9.2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修，若未能及时到达则甲方可以委托他人进行抢修，费用（包含甲方收取实际发生抢险费用15%的管理费）由乙方全部承担，甲方有权直接在保修金中扣除。

9.3、保修费用：

9.3.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

9.3.2乙方不及时进行维修或两次维修不好的，甲方另行委托他人维修，乙方须承担全部维修费用（包含甲方收取实际发生维修费用15%的管理费）。

9.3.3由于乙方的原因造成对本合同范围内结构的严重质量问题，乙方应根据甲方要求委托专业单位进行安全鉴定及出具处理方案，并负责组织实施和承担费用。

9.3.4由于乙方质量问题造成的损失，应根据其实际损失或评估价值，乙方须进行相应赔偿。

9.3.5专业分包工程竣工验收后，分包人应继续负责分包工程的保护和维修，承担相关费用，配合承包人做好总包工程的竣工验收工作。

第十条  安全文明施工

10.1乙方需严格执行有关安全操作管理规范，如发生任何安全事故，造成一切损失均由乙方自行承担。

10.2乙方不得招收无身份证、有精神疾病人员及童工，否则后果自负。

10.3乙方保证特殊工种需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

10.4所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有检验证明。

10.5施工前主动安排项目部管理人员接受甲方安全教育。乙方负责施工人员的安全教育和安全管理，做好安全措施防范及监督管理。由于乙方原因造成安全环保事故的，由乙方承担全部责任以及因此给甲方造成的损失。

10.6乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

10.7项目施工前要指定业务熟悉的专职安全管理人员1～2名，成立安全领导小组，建立安全管理机构，并报甲方备案。

10.8项目施工前要制定出施工技术安全方案，方案应包括：施工作业的步骤、内容，施工作业过程中存在的危害辨识，进行风险评价，采取有效的安全措施，报甲方批准后实施，并对施工人员进行全面安全培训。

10.9对于乙方易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

10.10施工人员，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10.11乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国家《生产安全事故调查处理条例》和甲方有关事故处理规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。处理结果报甲方安全生产部门备案。

10.12乙方应加强施工区域用电、用水、动土、动火等特殊作业项目的管理工作，按规定办理相关安全作业票后，方可实施。

10.14不经过甲方许可，不得在施工现场搭建工棚等建筑设施。

10.15乙方从事特种作业人员，无国家有关部门核发的有效证件，每人罚款500元。

10.16施工现场不戴安全帽，每人次罚款200元。高空作业不系安全带，每人次罚款200元。

10.17施工机具不完好，轻者警告、责令整改；重者罚款200元，责令停止作业。

第十一条  保障施工人员的合法权益：

11.1乙方应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障其施工人员的合法权益。乙方应做到（但不限于）：

11.1.1为其人员提供必要的食宿条件和符合环境保护和卫生要求的生活环境，配备必要的伤、病预防、治疗和急救的医疗用品。

11.1.2按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等的劳动保护措施。施工人员在施工中受到伤害，乙方应有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。

11.1.3为其雇佣的所有人员办理各种中社会保险、证件并承担相关费用。

11.2及时支付农民工工资

乙方雇用农民工的，应当严格按照国家法律法规的规定按时、足额发放农民工工资，不得拖欠或克扣。甲方有权监督农民工工资发放情况，当乙方所负责的工程出现拖欠工资纠纷时，甲方有权从应向乙方支付的工程款中扣除。甲方支付被拖欠工资视为已经乙方授权，甲方无义务再向乙方支付被扣除款项。如因乙方或其分包方导致甲方向农民工或其他实际施工人承担支付责任或其他任何赔偿责任，甲方有权向乙方追偿，并有权要求乙方承担甲方支付金额的20％作为违约金。

第十二条  双方义务

12.1甲方义务

12.1.1、委派甲方代表负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和签证。如变更甲方代表应及时通知乙方。

12.1.2、提供本项目施工图纸。

12.1.3、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的验收。

12.1.4、甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，按本合同约定组织结算工作。

12.2乙方义务

12.2.1、委派现场代表（项目经理）负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

12.2.2、乙方应根据甲方提供的图纸深化设计，根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

12.2.3、工程项目开工前3个工作日应将施工的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换施工主要负责人，应事先征得甲方书面同意。

12.2.4、工程项目开工后_一周内必须编制完整的施工组织设计、进度计划和施工技术措施，报甲方后方可开工。

12.2.5、乙方材料进场，须提前1工作日通知甲方及监理验收。

12.2.6、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。

12.2.7、达到合同约定的付款条件时，乙方须按甲方要求的格式向甲方报送相应的工程进度报表。达到本合同约定的付款条件的还应按甲方规定的格式申请工程款，若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

12.2.8、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

12.2.9、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清、文明施工。

12.2.10、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

12.2.11、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。

12.2.12、乙方进场施工时，应与总承包单位签订有关安全协议或合同。

12.2.13、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

12.2.14、分项工程施工完成，乙方进行自检合格后应以书面形式（按甲方要求的格式）通知甲方及监理验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方及监理验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

12.2.15、乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起3个工作日内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的二个月内完成结算，但因第三方审计、审价以及甲方认为有异议的除外。

12.2.16、乙方不按上款约定履行义务的，视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额，则乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。

12.2.17、乙方承担对分包工程的工程质量、进度、安全、工程进度及结算款支付的管理责任。

第十三条  违约责任

1、甲方按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格时，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收的，每逾期一日，按工程预算总价款的1‰向甲方支付违约金。逾期超过  7  日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的10％向甲方支付违约金。

3、本工程质量达不到验收合格的，乙方应按工程合同总造价的10％向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

4、乙方在施工过程中，未经甲方同意，不得以任何理由停工，否则甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

5、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

6、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

7、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

8、甲方根据合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同确认的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

9、乙方不按时进场开工，在甲方开工指令规定的日期后 5    日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。

10、乙方不得把工程转包或再分包给其他任何单位，否则甲方有权解除合同，乙方应按分包工程合同总价款的10％向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

11、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金。

12、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起5日内支付。

13、甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后，未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的，每逾期一日，按工程合同总价款的0.5‰向乙方支付违约金。该违约金应在收到乙方通知之日起5日内支付。

14、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第十四条  转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十五条  合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本合同约定和法律法规规定的违约情况，另一方发出解除合同的通知；

4、本合同约定和法律法规规定终止的其他情形。

第十六条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定的，违约方应按工程预算总价款的10％向合同守约方支付违约金，违约金不足以赔偿合同守约方损失的，应按合同守约方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十七条  不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。       不可抗力不包含地区性可预见的梅雨、非重大危害台风、雷雨大风等气象灾害。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十八条  适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用现行的中华人民共和国相关法律法规。

第十九条  争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

第二十条   其它

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方五份，乙方一份。每份均具同等法律效力。

3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同约定工程项目所涉及的所有设计图纸、施工图纸等技术文件资料等的著作权归属甲方。

5、本合同自双方签字、盖章后生效。

6、本合同双方相互发出的通知、要求，应以书面形式作出，发送至本合同列出的双方地址后，即为充分通知。任何一方如变更其送达地址，需及时书面通知对方。双方之间的文件往来，如以专人送递，在交付后即视为送达；如以邮寄方式发送，在寄出后第三天即视为送达，因接收送达一方拒绝签收、提供的地址不确切或其他各种原因致使文件无法实际送达的，均不影响该邮寄送达的效力；如以图文传真发送，在收到对方机器的确认讯号时即视为送达。

一旦因本合同的履行发生纠纷而诉诸法院，本合同列出的双方地址将作为各自接收各类法律文书的司法送达地址，该送达地址适用于包括一审、二审、再审、执行及督促程序等各个诉讼阶段。如任何一方送达地址或联系方式变更的，应及时书面告知受诉法院、其他各方。如因：提供的送达地址或联系方式不确切、不真实；或送达地址变更后未及时书面通知受诉法院和其他各方；或受送达人拒绝签收，导致法律文书无法实际送达或及时送达的，均不影响受诉法院按上诉地址进行送达的效力。合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知对方。

7、其它约定：

（以下无正文）

甲方（盖章）：雅安市市政建设           乙方（盖章）：

工程有限公司

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：     年    月   日